东莞市司法局2024年重点工作推进计划表

| 工作任务 | 序号 | 年度工作目标及内容 | 进度安排 | 完成情况 | 责任单位 | 协助单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扎实推进全面依法治市工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （一）深入学习贯彻习近平法治思想 | - 1 | - 全面实施我市习近平法治思想中长期工作方案，坚持任务清单化，推动重点任务落地落实。发挥好市委党校等宣传阵地作用，举办习近平法治思想进修班、专题班，开展习近平法治思想重大课题研究。 | - 一季度:围绕深入学习宣传贯彻习近平法治思想，落实年度法治建设工作任务，起草年度依法治市工作要点。 - 二季度:提请印发年度全面依法治市工作要点，推动市委党校等学习宣传阵地发挥作用。 - 三季度:建立工作要点台账，对落实习近平法治思想学习宣传贯彻情况进行跟踪督导。 - 四季度:推动落实并收集整理习近平法治思想学习宣传贯彻情况。 |  | - 市委依法治市办秘书科 |  |  |
|  | - 2 | - 将习近平法治思想作为“八五”普法首要内容，持续深化领导干部对习近平法治思想的理解领悟，切实提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的能力，推动在法治领域把“十一个坚持”落实落细。 | - 一季度：将深化习近平法治思想学习宣传相关事项列入东莞市2024年普法依法治理工作要点。 - 二季度：启动各镇（街道）、相关单位建立习近平法治思想学习宣传阵地督导工作。 - 三、四季度：抓好东莞市第三届法治文化主题活动、国家工作人员学法考试、“宪法宣传周”等重要时间及工作节点，组织全市开展习近平法治思想宣传教育。 |  | - 普法与依法治理科 |  |  |
| - （二）不断完善法治建设制度机制 | - 3 | - 常态化开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责年终述法工作，推动领导干部切实履行法治政府建设主体责任。 | - 一季度:制定《东莞市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责任务清单》；收集整理市委书记、市长年度履行推进法治建设第一责任人职责情况，报省委依法治省办；完成市直部门、镇街党政主要负责人年终述法内容抄报备案工作。 - 二、三季度:提请召开市委全面依法治市委员会会议，选取若干名市委或市政府工作部门负责人和镇（街道）党委主要负责人在委员会会议上述法。 - 四季度:完成年度党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责考核评价工作。 |  | - 市委依法治市办秘书科 |  |  |
| - （二）不断完善法治建设制度机制 | - 4 | - 制定印发2024年依法治市工作要点，继续推出法治建设实事项目，做好市法律服务区入驻市民服务中心准备工作，积极推广应用全面依法治省一体化平台（“粤法治”）。 | - 一季度:制定2024年依法治市工作要点，研究法治建设年度实事项目。 - 二季度:提请印发2024年全面依法治市工作要点和年度法治建设十件实事工作方案。 - 三季度:建立依法治市年度工作要点台账，对各部门、各镇街落实依法治市年度重点任务和法治建设年度实事项目进行跟踪督导。 - 四季度:收集汇总全面依法治市年度重点任务和法治建设实事项目落实情况，总结经验做法。 |  | - 市委依法治市办秘书科 |  |  |
|  | - 5 | - 继续组织开展依法治市结对提升工作，制定与韶关、揭阳新一年结对提升工作计划，坚持资源共享、优势互补、联合提升，着力打造合作共建精品项目。 | - 一季度:收集结对提升工作项目，开展结对提升人员跟班学习活动。 - 二、三季度:制定年度结对提升工作计划，推动开展结对提升项目交流。 - 四季度:总结年度结对提升工作情况，制定下来工作计划。 |  | - 市委依法治市办秘书科 | - 政治处、法治调研科、法治督察科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师工作管理科、公证管理科 |  |
|  | - 6 | - 贯彻落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》的部署要求，深入开展局年度法治调研工作。 | - 一季度:制定《东莞市司法局2024年调研工作方案》，形成调研课题目录。 - 二、三季度:统筹开展法治建设专题调研，指导具体承办科室开展调研课题。 - 四季度:年底前形成高质量调研报告。 |  | - 法治调研科 |  |  |
| - （三）扎实做好法治考评示范创建 | - 7 | - ★继续开展好第三批全国法治政府建设示范创建活动，抓实抓细项目申报各项工作，充分展现我市法治政府建设成果。做实2023年度法治广东考评迎评工作，研究吃透法治广东考评标准，预先查漏补缺，及时沟通交流，确保迎评工作精准到位。组织开展2024年度法治东莞考评，结合全国法治政府建设示范创建、法治广东考评等要求，强化综合考查和个性化抽查，就具体问题开展针对性延伸督察，推动法治政府建设硬任务率先取得突破 | - 一季度:完成2023年法治东莞考评结果反馈及成绩公布。完成全国法治政府建设示范创建材料申报工作。制定法治广东考评考评迎考方案，组织各部门预先查漏补缺。 - 二季度:完成2023年度法治广东考评工作。组织开展法治政府建设示范创建工作宣传，配合做好示范创建的实地评估和满意度测评工作。研究制定2024年度法治东莞建设考评办法及考核细则。 - 三季度:落实2023年度法治广东考评结果反馈整改工作。开展法治政府建设实施纲要评估。 - 四季度:组织开展2024年法治东莞考评。起草东莞市2024年度法治政府建设情况报告。 |  | - 法治督察科 |  | 市委重点工作 |
| 二、全面提升政府立法和依法决策水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （四）统筹做好政府立法 | - 8 | - ★加强基层治理、城市品质提升、绿美东莞生态建设等重点领域立法，推动《东莞市农村集体资产管理条例》《东莞市非物质文化遗产保护和管理条例》《东莞市城中村改造条例》《东莞市扬尘污染防治规定》《东莞市儿童友好城市管理办法》等一批法规规章顺利出台。 | - 一、二季度：做好《东莞市非物质文化遗产保护与管理条例》《东莞市农村集体资产管理条例》的起草和审查修改工作，经市政府常务会议审定后提请市人大审议；督促指导起草单位完成《东莞市扬尘污染防治规定》起草工作；督促指导起草单位做好《东莞市城中村改造条例》《东莞市儿童友好城市建设管理办法》的起草和调研论证、意见征集等工作。 - 三、四季度：配合市人大做好《东莞市非物质文化遗产保护与管理条例》《东莞市农村集体资产管理条例》法规案审议工作；做好《东莞市城中村改造条例》的审查修改工作，经市政府常务会议审定后提请市人大审议；完成《东莞市扬尘污染防治规定》《东莞市儿童友好城市建设管理办法》的审查修改工作，报市政府常务会议审议。 |  | - 法规一科 |  | 市政府重点工作、市委重点工作 |
|  | - 9 | - 全面提升立法工作统筹推进、研究起草、组织协调能力，完善相关制度机制，用好用活政府立法基层联系点，采取有效手段提高部门申报立法项目的积极性，以“小快灵”增强立法的针对性、适用性和可操作性。 | - 全年:督促指导各起草单位按照立法计划时间安排开展立法起草阶段工作；会同起草单位积极开展立法调研论证工作，加大立法协调力度；充分发挥政府立法基层联系点、政府立法咨询专家库的参谋助手和直通基层民意作用，定期开展立法工作座谈会；通过纳入法治东莞考评、组织召开立法计划编制工作座谈会研究论证等方式提高部门申报立法项目的积极性，优先选取符合“小快灵”立法条件的项目，列入立法计划。 |  | - 法规一科 |  |  |
| - （五）加强规范性文件管理 | - 10 | - 根据《广东省行政规范性文件管理规定》（广东省人民政府令第310号修订）的修改内容，推动落实《东莞市行政规范性文件管理办法》的修订工作，持续加强对市政府、部门、镇街规范性文件管理工作的指导监督，进一步明确审核范围、规范审核程序、强化审核责任，完善审核工作方式，切实提高规范性文件质量。 | - 全年：修订完善《东莞市行政规范性文件管理办法》。 |  | - 法规二科 |  |  |
|  | - 11 | - 组织开展市政府规范性文件集中清理工作，明确清理范围、清理重点及清理时限，有关内容及时主动向社会公布，健全“实时清理、动态调整”的规范性文件清理机制，营造公开、透明、可预期的政策环境。 | - 全年：清理未设置有效期、实施主体不明确的存量文件，形成我市现行有效的市政府规范性文件目录清单。集中清理形成部门规范性文件清单。 |  | - 法规二科 |  |  |
| - （六）提升合法性审查质效 | - 12 | - 推动落实重大行政决策程序相关规定，提请出台我市2024年度重大行政决策事项目录。做好党委政府涉法文件的合法性审查工作，加强对各级各部门守好“合法性审核”第一关的督促指导，推动政府法律顾问和公职律师在制定重大行政决策、合法性审查中发挥积极作用，有力辅助党委政府依法科学民主决策。 | - 一季度:草拟《关于提请印发<东莞市人民政府2024年度重大行政决策事项目录>的请示》，报市政府审定印发。 - 二、三、四季度：做好市政府涉法文件的合法性审查工作，积极发挥政府法律顾问作用。 |  | - 法规二科、 - 政府法律顾问工作科 |  |  |
| 三、大力提升行政执法协调监督效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （七）严格规范公正文明执法 | - 13 | - ★认真贯彻落实《提升行政执法质量三年行动计划（2023－2025年）》，围绕重点任务及执法薄弱环节，明确具体举措，划分时间节点，提出量化指标。推行包容审慎监管和柔性执法，认真谋划专项整治行动，大力整治涉企行政执法不作为、乱作为和不规范不文明等问题，营造宽松良性、公平有序的法治营商环境。 | - 一季度：制定印发《东莞市贯彻落实<提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025）>工作方案》；召开第五次执法协调小组会议；收集分析2023全年行政执法数据，形成我市2023年度行政执法工作分析报告；组织汇编全市第二批减免责清单。 - 二、三、四季度：督促相关责任部门落实三年行动计划方案。建立提升行政执法质量三年行动工作会商机制，合力整治行政执法领域重点难点堵点问题。将相关执法部门落实情况纳入法治东莞考评。 |  | - 行政执法协调监督科 |  | 市政府重点工作、市委重点工作 |
|  | - 14 | - 统筹开展分类分级分层执法培训，依托市委党校、干部网络培训等平台构建“线上+线下”学习培训体系，提升执法人员业务能力，确保每名执法人员全年培训不少于60学时。 | - 一季度：制定印发《关于做好2024年行政执法人员培训考核工作的通知》。 - 二、三、四季度：通过网络培训方式做好全市执法人员的综合法律知识培训，督促各执法部门组织开展好业务知识和执法技能培训。 |  | - 行政执法协调监督科 |  |  |
| - （七）严格规范公正文明执法 | - 15 | - ★充分发挥行政执法监督的统筹协调、规范保障、督促指导作用，常态化组织开展案卷评查，对问题多发的执法领域，适当提高抽查比例，进一步规范执法程序和执法行为。 | - 一季度：制定印发2024年行政执法案卷评查工作方案；抽取第一批行政执法案卷进行评查。 - 二、三、四季度：开展行政执法案卷评查，及时组织召开专题培训讲座反馈评查出的问题。 |  | - 行政执法协调监督科 |  | 市委重点工作 |
|  | - 16 | - ★全面推动应用“粤执法”平台办案，做好“粤执法”2.0版的上线准备和推广工作，通过信息化手段促进执法规范化建设。做好行政执法综合数据归集共享，督促各执法部门数据编目“应挂尽挂”，数据更新上报“应报尽报”。 | - 一季度：积极与省厅沟通协调，争取省厅对我市尽快上线“粤执法”2.0版本的支持、指导。 - 二、三、四季度：做好“粤执法”2.0版本的推广工作，收集办案问题，加大对各执法部门和镇街的指导培训力度；每季度编印1期“粤执法”应用专报，通报应用“粤执法”办案情况。 |  | - 行政执法协调监督科 |  | 市委重点工作 |
| - （八）积极推行包容审慎监 | - 17 | - 深化镇街综合行政执法改革，进一步完善镇街综合行政执法改革体制机制，使执法协助协作更加顺畅，执法监督和保障更加有力，执法行为更加规范。力争创建2个省级镇街综合行政执法规范化建设示范点。 | - 一、二、三季度：统筹开展镇街综合行政执法培训、指导、监督等工作，完善向镇街赋权事项评估和动态调整制度，督促指导各执法部门及时更新执法事项清单，定期对下放的行政执法事项进行评估。会同市委编办、相关放权执法部门确定我市推荐创建省综合行政执法规范化示范镇街名单，加大对被推荐镇街的实地指导力度。 - 四季度：指导被推荐镇街做好省综合行政执法规范化示范镇街创建验收工作，助力相关镇街如期创建成功。 |  | - 行政执法协调监督科 |  |  |
| - （九）加强行政复议应诉工作 | - 18 | - 做好新修订行政复议法贯彻实施工作，畅通行政复议网上申请渠道，加强听取意见、实地调查等取证方式运用，开展行政复议法学习宣传系列活动，切实履行好法律赋予的职责和任务,深入开展复议基层联系点制度试点，让更多的行政争议进入行政复议主渠道。 | - 一季度：开通行政复议网上申请渠道，做好新法实施衔接工作。 - 二、三、四季度：持续加强听取意见、实地调查等取证方式运用，提高办案质效。 |  | - 行政复议科 |  |  |
|  | - 19 | - 推进新一届行政复议委员会实体化运作，完善复杂案件公开听证审理和行政复议委员会咨询决策机制。 | - 一季度：举行委员聘任仪式，制定工作规则。 - 二、三季度：举行案疑难复杂件公开听证、咨询议决会议。 - 四季度：总结本年度行政复议委员会运行情况。 |  | - 行政复议科 |  |  |
|  | - 20 | - 强化行政复议调解，与法院共建我市行政争议调解中心；将行政复议调解纳入“莞邑调解”平台，推动行政争议实质性化解。 | - 一、二季度：依托镇街公共法律服务中心，引入镇街、村居二级基层人民调解组织力量，协调法院派出法庭、综治信访维稳中心等部门配合，完善行政复议与调解有机联动机制。 - 三、四季度：畅通府院联动渠道，开展行政案件座谈会，共享行政案件信息，形成实质性化解行政争议的合力。 |  | 行政复议科 |  |  |
|  | - 21 | 着力提升行政机关负责人出庭应诉质效，在实现全市行政机关负责人100%出庭应诉的基础上，督促指导负责人不断提高法治思维和出庭应诉水平，做到“出庭、出声、出解、出效”。 | - 全年：利用府院联动工作机制，督促被诉行政机关负责人按照人民法院通知100%出庭应诉，推动各级行政机关负责人主动出庭应诉，积极参与法庭质证、辩论、陈述等庭审活动，配合人民法院组织调解，确保“出庭出声”取得实效。 |  | - 行政应诉科 |  |  |
| 四、不断夯实市域社会依法治理基层基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （十）做强做优“莞邑调解”品牌。 | - 22 | - 推动落实《贯彻落实全国调解工作会议精神重点任务分工方案》,积极探索推行镇街分片区调解工作模式，进一步规范镇村两级调解委员会建设，各镇街要推动村（社区）人民调解委员会实体化运作，加强基层人民调解员队伍建设，探索在更大范围、更宽领域、更深层次上吸附和化解矛盾纠纷。 | 一季度：印发《市司法局贯彻落实全国调解工作会议精神重点任务分工方案》并抓好落实。 二季度：开展矛盾纠纷排查化解工作，开展镇村两级人民调解委员会规范化建设工作，落实村一级调委会有场地、有人员、有案件，确保实体化运作。 三季度：开展人民调解员培训工作，提升基层调解员综合素质。 四季度：完成2024年度调解员等级评定工作，提升调解队伍正规化、专业化、职业化水平。 |  | - 人民参与和促进法治科 | - 市调解协会、各司法分局 |  |
|  | - 23 | - 持续深挖和培养一批“做得好、信得过、叫得响”个人品牌调解工作室，推进在公共法律服务中心、市律协和有条件的律所设立律师调解工作室，建立个人和品牌调解室退出机制，在优胜劣汰中保持品牌影响力。 | - 一、二季度：继续培育个人品牌调解工作室。 三、四季度：建立个人品牌调解室退出机制，督促个人品牌调解室积极发挥作用。 |  | - 人民参与和促进法治科、律师工作管理科 | - 市调解协会、各司法分局 |  |
|  | - 24 | - 规范和发展非营利性商事调解组织，建立健全具有东莞特色的商事调解配套制度，加强业务指导监督，提升商事调解的影响力和公信力，激发商事调解市场活力。运用好升级版“莞邑调解”在线解纷平台，做好调解便民服务，优化人民调解协议司法确认工作，依法有效化解社会矛盾纠纷。 | - 一季度：继续培育具有东莞特色的商事调解组织。 - 二季度：加强业务指导监督，提升商事调解的影响力和公信力。 - 三季度：继续宣传推广“莞邑调解”在线解纷平台。 - 四季度：与中级人民法院沟通协调，优化人民调解协议司法确认工作。 |  | - 人民参与和促进法治科 | - 市调解协会、各司法分局 |  |
| - （十一）守牢社区矫正安全底线 | - 25 | - 深入宣传贯彻社区矫正法，大力推进“智慧矫正”建设，推动茶山、长安、大朗、万江、高埗、横沥和企石等7个镇街完成“智慧矫正中心”考核验收，指导沙田、麻涌、莞城3个镇街完成今年省级“智慧矫正中心”创建任务，同步推动其余镇街加快“三区十八室”场所规范化建设，做到成熟一个，申报一个。 | - 一、二季度:指导沙田、麻涌和莞城司法分局完成社区矫正中心“三区十八室”规范化建设，并完成“智慧矫正”重点应用部署。 三、四季度:指导沙田、麻涌和莞城司法分局完成向省司法厅申报“智慧矫正中心”考核验收材料。 |  | - 社区矫正管理科 | - 各司法分局 |  |
|  | - 26 | - 联合市检察院、卫健委等制定工作指引，进一步完善暂予监外执行社区矫正对象病情复查等工作。 | - 一、二季度:联合市检察院和卫健委等部门出台《东莞市暂予监外执行社区矫正对象病情诊断、妊娠检查、生活不能自理鉴别工作指引》。 |  | - 社区矫正管理科 |  |  |
|  | - 27 | - 加强社区矫正教育帮扶工作，强化与公安、综治网格等联防联控机制，加大“雪亮＋社区矫正”“智能语音报告系统”等智慧化融合示范项目推广应用，确保社区矫正工作持续安全稳定。 | - 一、二、三季度:在茶山镇“智慧矫正中心”创建示范点试部署的基础上，积极优化完善并推广应用“雪亮+社区矫正”、“智能语音报告系统”等智慧化融合示范项目，进一步强化科技支撑。 - 四季度：推动镇街司法分局与公安分局每月定期开展社区矫正信息化核查，推动镇街司法分局将社区矫正纳入当地综治网格化管理。 |  | - 社区矫正管理科 | - 各司法分局 |  |
|  | - 28 | - 进一步规范安置帮教人员管理，落实帮教措施，减少重新犯罪率的发生。 | - 全年：加大对司法分局安置帮教工作监督检查，补齐短板不足，规范档案工作，完善工作程序。全面落实省平安办《安置帮教工作责任清单》，严格规范使用“全国安置帮教工作信息管理系统”，推动核查率和衔接率均实现100%。 |  | - 人民参与和促进法治科 |  |  |
| - （十二）深入推进普法依法治理 | - 29 | - ★持续推动“八五”普法各项工作落地见效，创新普法模式，分类施教开展普法工作，更新加推普法惠企宣讲服务清单，丰富网络媒体、短视频等线上宣传形式，切实增强普法工作在受众、手段、方式上的针对性和实效性。 | - 一季度：提请印发《东莞市领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》、2024年度东莞市普法与依法治理工作要点。 - 二季度：启动东莞市“谁执法谁普法”品牌培育工作，督导扶持镇（街道）围绕“百千万”工程、乡村振兴、实体经济高质量发展等核心创建法治宣传品牌培育项目。 三季度：启动东莞市第三届法治文化活动，突出重点对象重点领域策划法治宣传教育100场以上。 四季度：组织开展“宪法宣传周”等重点法治宣传活动，提请召开市委全面依法治市委员会守法普法协调小组会议。 |  | - 普法与依法治理科 |  | 市政府重点工作、市委重点工作 |
|  | - 30 | - ★以民主法治示范村社区创建为抓手，深入推动基层组织及集体资产管理规范化建设，推动新增省民主法治示范村（社区）10个。 | - 一季度：摸查各镇（街道）民主法治示范村（社区）创建培育对象。 二、三季度：督导相关培育对象突出示范引领特色，提炼相关工作经验。 四季度：组织开展民主法治示范村（社区）申报工作。 |  | - 普法与依法治理科 |  | 市委重点工作 |
|  | - 31 | ★强化法律服务和普法宣传人才资源整合，开展“1名村居法律顾问+N名法律明白人”行动，推动村居法律顾问与“法律明白人”结对互助。组织开展好第三届东莞市法治文化活动、第七届“谁执法谁普法”履职报告评议等重点宣传教育活动，营造良好的法治氛围。 | 一季度：启动村（居）法律顾问与法律明白人结对示范点筛选工作。 二季度：启动东莞市“谁执法谁普法”品牌培育工作，持续开展“融合式”法律明白人培育工作 三、四季度：组织开展东莞市第七届“谁执法谁普法”履职报告评议活动，总结推广“谁执法谁普法”品牌。 |  | - 普法与依法治理科 |  | 市委重点工作 |
| 五、持续做实法治领域民生保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （十三）做大做强律师服务业 | - 32 | - 研究出台我市律师行业做大做强工作方案，加强律师事务所规范化、品牌化和专业化建设。 | - 全年：组织开展调研并形成报告，并起草落实举措方案。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
|  | - 33 | - 进一步拓展涉外法律服务领域，搭建涉外服务供需平台，加强我市涉外法律服务宣传，组织开展“商务法律服务月”“法治体检”等活动，提升涉外法律服务水平。 | - 一季度：联合律师协会到市工信局、市商务局、市工商联等单位拜访，研究建立企业涉外法律服务供需对接机制； - 二、三季度:通过网站、媒体等加强我市涉外法律服务宣传； 二至四季度：联合有关单位组织开展商务法律服务月、法治体检等活动。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
|  | - 34 | - 加快涉外法律服务人才培养，发挥合伙联营所、粤港澳大湾区执业律师作用，加强涉外律师培训交流。 | - 一、二季度：组织开展年度十佳涉外法律服务案例评选及发布； - 三、四季度：组织涉外律师开展港澳研学交流。 - 全年：指导律协开展涉外培训，择优推荐我市律师参加省级以上单位组织的各类涉外业务培训；持续推进粤港澳大湾区执业律师试点工作。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
|  | - 35 | - 深化一村（社区）一法律顾问工作，做好村（社区）法律顾问典型案例评选、服务示范点创建。 | - 一季度：督促全市村（社区）聘请法律顾问； - 二季度：谋划村（社区）法律顾问十周年系列活动方案，重点策划典型案例评选、服务示范点创建。 - 三、四季度：开展典型案例评选、服务示范点创建。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
|  | - 36 | 加强律师执业监管，大力开展律师职业道德与执业纪律培训，营造风清气正行业氛围。 | - 一、二季度：指导律协制作聘请律师宣传片，引导群众正确聘请律师。 - 二季度：组织开展2023年度律师事务所检查考核和“双随机、一公开”检查。 - 全年：指导市律协开展职业道德和执业纪律培训。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
| - （十四）提升法律服务效能 | - 37 | 加强公共法律服务行业监管，强化对律师事务所、公证机构、司法鉴定机构的常态化监管，严格查处违法违规违纪问题，引导法律服务工作者依法依规诚信执业，认真履行社会责任。 | - 一季度：开展司法鉴定行业党员情况调研。做好司法鉴定助理备案登记。 - 二季度：分领域组织开展司法鉴定人培训。 - 三季度：根据全国和省市反面典型案例，进行司法鉴定行业风险提示。 - 四季度：与市场监管局联合做好司法鉴定行业“双随机、一公开”检查和对外公示工作。对受投诉的司法鉴定机构和鉴定人进行谈话、查处，做好相应的行政复议和行政诉讼工作。 |  | - 公共法律服务管理科 |  |  |
|  |  |  | - 一、二季度：组织开展2023年度律师事务所检查考核和“双随机、一公开”检查。 - 全年：常态化对律师事务所重大事项变更进行检查，指导市律协开展职业道德和执业纪律培训。 |  | - 律师工作管理科 |  |  |
|  |  |  | - 一季度：开展2023年度公证机构和公证员年度考核。 - 二季度：完善协会专门委员会架构和职能及人员设置，依托协会加强对机构的监督管理，出台《东莞市公证行业从业人员管理规定》。 - 三季度：联合协会组织开展相关专题业务培训及执业纪律教育培训，出台《东莞市公证员职业道德基本准则实施细则》。 - 四季度：更新公证员及公证员助理执业档案，全年不定期开展行政执法检查及文书质量抽查，做好行业投诉处理。 |  | - 公证管理科 |  |  |
| - （十四）提升法律服务效能 | - 38 | 进一步提升仲裁服务能力，加强金融、住建、知识产权、涉外商事等多领域仲裁服务覆盖面，不断提高机构认知度和影响力。 | - 一季度：走访商协会、法律服务机构、律所以及重点企业，拓展金融、住建、知识产权等多领域仲裁服务覆盖面。 - 二季度：邀请涉外法律服务机构、仲裁机构与律所进行座谈交流；加强与金融、住建、知识产权、涉外商事等部门的对接交流，探讨建立仲调合作机制可行性模式。 - 三季度：不定期开展境内外仲裁员增聘工作，探索聘任外籍仲裁员机制；与有关高校开展合作，探索涉外仲裁人才交流培养；开展“东仲学堂”系列业务培训，邀请资深法律专家专题授课。 - 四季度：加强信息化建设，优化完善案件管理系统等信息化系统；推进东莞仲裁委网络仲裁系统的开发利用，与银行等大型金融机构进行信息化系统对接。 |  | - 东莞仲裁委 |  |  |
| - （十四）提升法律服务效能 | - 39 | 加强司法鉴定机构及人员业务能力建设，做好司法鉴定机构诚信等级评估工作及司法鉴定人职称评审工作，鼓励司法鉴定机构积极参加司法鉴定能力验证活动。 | - 一季度：做好公共法律服务系列司法鉴定人专业职称评审工作。 - 二季度：做好东莞市2023年度司法鉴定机构诚信等级评估工作，通知司法鉴定机构参加司法鉴定能力验证活动。 - 三季度：了解、汇总司法鉴定机构组织、参加能力验证活动情况。 - 四季度：公布司法鉴定机构诚信等级评估结果，对评级较低的约谈机构负责人。做好2024年司法鉴定机构和鉴定人登记评审工作。 |  | - 公共法律服务管理科 |  |  |
|  | - 40 | 积极向省厅争取设立我市首家环境损害类司法鉴定机构，填补我市本土环境类司法鉴定机构空白。 | - 一季度：向省厅报告东莞设立环境损害司法鉴定机构情况，完成申报材料初审。 - 二季度：邀请省环保评审组专家来设立组织进行现场评审。根据省厅统一部署做好设立机构行政许可和制证工作。 |  | - 公共法律服务管理科 |  |  |
| - （十五）办好法治惠民实事 | - 41 | 扎实推进公共法律服务体系建设,加快“互联网+”公共法律服务平台建设，组织开展市、镇、村三级公共法律服务平台队伍业务培训，引进更多专业、优质法律服务机构及人员进驻服务平台。 | - 一季度：做好购买律师服务进驻广东法律服务网网络平台值班工作。 - 二季度：指导网络平台和实体平台服务工作。 - 三季度：组织工作队伍培训。 - 四季度：对全年服务情况加强督导。 |  | - 公共法律服务管理科 |  |  |
|  | - 42 | 加大公证服务保障力度,壮大存量商品房“带押过户”业务规模；强化涉外公证服务，多方引入公证人才，发挥“远程视频公证”试点作用，提高海外侨胞侨企办理远程视频公证的服务体验。 | - 一季度：在厚街设立公证服务窗口；梳理“公证保障房产交易”系统程序，优化与住建、不动产、公积金等部门的协同工作流程。 - 二季度：设立道滘公证服务窗口；加大公证保障“带押过户”房产交易模式的宣传推广。 - 三季度：设立清溪公证服务窗口；研究在线公证的受理范围和制度规范；与涉外事务相关单位加强沟通合作，开展涉外公证宣传，完善涉外公证受理、出证到认证的全流程服务。 - 四季度：调研了解基层在线办证需求及“互联网+公证”新型信息化手段；依托公证服务窗口及网上受理平台，拓宽涉外公证受理渠道。 |  | - 公证管理科 |  |  |
|  | - 43 | 提升全市法律援助案件办理质量，研究制定案件归档预审查、书面退回通知等监管制度。 | 一、二季度：制定完善案件归档预审查表格，指导各律师事务所、镇街司法分局开展归档案件预审查工作；制定档案整改通知文书格式，全面实施不合格归档案件书面退回律师事务所整改的制度。 三、四季度：开展法律援助案件质量监督活动，开展案件质量同行评估活动，征询办案机关意见。 全年：持续开展庭审旁听、回访受援人活动，监督律师办理法律援助案件情况。 |  | - 法援处 | - 各司法分局 |  |
|  | - 44 | 加强未成年人法律援助工作，抓紧出台未成年人申请法律援助不受经济困难条件限制的有关政策，做好法律援助典型案例宣传工作，确保法律援助“绿色通道”时刻畅通。 | 一、二季度：落实两高两部《法律援助法实施工作办法》，规范刑事法律援助案件办理。对2023年度获司法部、省司法厅评选采纳的优秀法律援助案例承办律师进行通报表扬。 二、三季度：开展法律援助人员和法律援助工作人员业务培训。全年做好《平安东莞》与“法援在身边”栏目的法律援助典型案例宣传工作，扩大法律援助知晓率。 |  | - 法援处 | - 各司法分局 |  |
| - （十六）锻造忠诚干净担当的过硬司法行政队伍 | - 45 | 坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展理想信念教育，深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党政法工作条例》，带动加强全方位管理和经常性监督，真正把严的要求、严的氛围立起来，引导广大干部职工严守政治纪律和政治规矩。 | - 一季度：做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育民主生活会及总结有关工作，通过党组会和中心组学习、支部“三会一课”和举办专题辅导、青年领读学习等方式，组织认真学习研讨《习近平著作选读》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党政法工作条例》等。 - 二季度：抓好“第一议题”学习制度落实，做好政治要件半年总结工作。抓好《党史学习教育工作条例》的落实。制定《2024年东莞市司法局党的建设工作要点》《组织生活通知单》。 - 三季度：研究修订局请休假、年度考核等制度机制。开展党风廉政宣传和警示教育，各支部围绕年度工作计划，强化党章党规党纪学习，开展党风廉政宣传和警示教育，抓好正反典型教育等。 - 四季度：组织抓好党中央重要会议精神的学习贯彻工作，做好政治要件年度总结工作。各支部深入分析党建工作开展情况，梳理党建工作成绩和不足，提高党建能力水平。 |  | - 政治处、 - 机关党委 |  |  |
|  | - 46 | 将“党建+业务”融合作为重点突破，以高质量党建激发队伍内生动力，发挥党员的模范带头作用，围绕民生实事、基层治理等中心工作，深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续在法治为民实践中诠释初心使命。 | - 全年：持续深化主题教育学习成果转化工作，增强党组织政治功能和组织功能，积极开展我为群众办实事和“双报到”，设立“党员先锋岗”“党员志愿服务队”，广泛开展“亮身份、亮职责、亮承诺”活动，发挥党组织战斗堡垒以及党员先锋模范作用。深入推进党建品牌创建，推动机关党建工作创新，不断增强党建服务中心功能。 |  | - 机关党委 |  |  |
|  | - 47 | 持之以恒正风肃纪反腐，严格落实“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。抓好机关作风建设，践行“三严三实”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，纠“四风”树新风，涵养良好政治生态。严格落实意识形态工作责任制，守牢意识形态斗争主阵地，坚决打好意识形态领域主动仗。 | - 一季度：制定《东莞市司法局2024年党风廉政建设工作要点》。向党组汇报2023年度意识形态工作情况，研究部署2024年意识形态工作。 - 二季度：持续抓好《关于进一步加强市直机关部门机关纪委建设的实施方案》及纪检监察干部队伍教育整顿成果转化工作。提请党组会议审议通过关于加强分析研判防范化解意识形态领域风险相关制度文件。 - 三季度：部署年度纪律教育学习月活动。开展意识形态专题学习，研究部署下半年意识形态工作。 - 四季度:总结2024年度意识形态工作情况，做好落实意识形态工作责任制检查考核迎检工作。 |  | - 政治处、 - 机关党委 |  |  |
| - （十六）锻造忠诚干净担当的过硬司法行政队伍 | - 48 | 结合干部的能力短板、经验盲区，科学制定学习培训计划，加大教育培训力度，组织基层分局、市局机关科室业务骨干开展常态化、多元化、系统化培训。 | - 一季度：组织学习《干部教育培训工作条例》，做好局领导和有关干部的培训安排计划。制定年度政治轮训方案。 - 二季度：实施年度政治轮训工作，支持配合各业务科室开展业务培训。 - 三季度：与机关党委做好党员党性培训工作，支持配合各业务科室开展业务培训。 - 四季度：支持配合各业务科室开展业务培训。做好自主培训录入工作，梳理全体干部培训学时情况，对未达标的同事进行督促提醒。 |  | - 政治处 |  |  |

### ★为纳入市委、市政府重点工作项目。