## Sheet1
东莞市司法局2023年重点工作推进计划表
工作任务 | 序号 | 年度工作目标及内容 | 进度安排 | 进展或完成情况 | 责任单位 | 协助单位 | 备注
一、聚焦高效统筹引领，全力提升法治建设水平
（一）深入学习贯彻习近平法治思想 | 1 | 牢牢把握“十一个坚持”的战略部署，常态化开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责年终述法工作。 | 一季度：完成党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责年终述法抄报工作。加强对立法、执法、司法、守法普法各领域与人民群众生产生活密切相关的难点、堵点问题的系统梳理，收集并研究法治建设年度实事项目。 二季度：提请印发法治建设年度实事项目，制定实事项目工作方案。选取若干名市委或市政府工作部门负责人和镇（街道）党委主要负责人在市委全面依法治市委员会会议上进行述法。 三、四季度：持续推进法治建设年度实事项目，确保各项工作措施落地见效，有效解决人民群众急难愁盼问题。 | 1.常态化开展年终述法工作。对全市领导班子及领导干部年度考核中的法治建设情况进行评价；按要求做好市委书记、市长年终述职报告中履行推进法治建设第一责任人职责情况向省委依法治市办抄报工作；完成市委、市政府工作部门，各镇街共130名党政主要负责同志年终述职报告中履行推进法治建设第一责任人职责情况的抄报备案工作；5月，组织市交通运输局、市城市管理和综合执法局、茶山镇委、望牛墩镇政府主要负责同志在市委全面依法治市委员会会议上述法。 2.围绕营商环境、自然资源、公共安全、城市管理、综合执法、基层治理等领域持续推出为民实事项目。5月，印发《中共东莞市委全面依法治市委员会办公室关于抓好2023年法治建设十件实事的方案》，要求各责任单位抓好贯彻落实。 | 市委依法治市办秘书科
| 2 | 将党的二十大法治建设决策部署和习近平法治思想纳入市政府和全市各镇街、各部门“一培训两讲座”专题学习计划，形成领导干部带头尊法学法守法用法新常态。 | 一季度：推动将“一培训两讲座”专题学习计划相关要求纳入2023年依法治市工作要点。 二季度：跟进落实市政府“一培训两讲座”。 三季度：督促各镇街、各部门落实“一培训两讲座”相关要求。 四季度：开展“一培训两讲座”工作考核。 | 一是制定《2023年东莞市“一培训两讲座”计划》，报请市政府审定后实施。 二是积极准备市政府常务会议法治专题讲座，目前已按要求上报会议材料。 三是认真筹备全市领导干部法治专题培训班，拟于7月7日邀请广东外语外贸大学党委书记、校长石佑启教授就“加快法治政府建设服务高质量发展”作专题培训。 | 法治督察科 | 普法与依法治理科
| 3 | 不断深化和巩固法治建设工作成果，聚焦人民群众反映强烈的突出问题，持续推出法治建设为民实事，从立法、执法、司法、守法等各个环节，持续保障经济、改善民生，不断提高人民群众法治获得感。 | 一季度：制定年度党组理论学习中心组学习计划，将习近平法治思想纳入领导干部学习内容。 二季度：持续深化“第一议题”学习机制，在党组会上深入学习习近平法治思想以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。 三季度：将习近平法治思想作为干部培训的重点内容，不断提升干部队伍的法治素养。 四季度：扎实开展领导干部年度考核工作，组织开展述职述法述廉工作。 | 坚持把政治建设放在首位，协助局党组贯彻落实“第一议题”等学习制度，协助召开党组会13次，提请班子成员利用党组会、理论学习中心组学习研讨等时机传达学习习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神26次。协助党组理论学习中心组开展学习研讨2次，结合东莞司法行政工作实际提出贯彻落实意见，全部列入《2023年市司法局政治要件工作台账》，并已上报市委办。持续深入学习党的二十大及二十届二中全会、全国两会等重要会议精神，提请局党组研究年度意识形态工作安排并抓好落实，协助召开2022年度党员领导干部民主生活会。 | 政治处
（二）深入实施“一规划两意见” | 4 | 健全完善依法治市工作机制，解决运行机制不够顺畅、基层基础不够牢固等问题，指导镇街、部门进一步健全抓落实工作机制，确保决策部署不折不扣落到实处。适时提请召开依法治市委和依法治市办会议，研究制定2023年依法治市工作要点，统筹推动各协调小组规范运行，建立依法治市年度工作要点台账。 | 一季度：研究制定2023年依法治市工作要点，起草依法治市委和依法治市办会议方案。 二季度：建立依法治市年度工作要点台账，对镇街、部门落实依法治市任务进行跟踪督导。 三季度：统筹推动各协调小组规范运行，推动上级法治建设工作任务和委员会决定事项在各领域落地落实。 四季度：督导并整理汇总依法治市年度工作任务落实情况。 | 1.分别于5月12日、26日，召开市委全面依法治市委员会第七次会议、市委依法治市办会议，传达学习法治建设有关会议精神，审议相关文件，研究部署当前和下阶段全面依法治市工作。 2.印发《东莞市2023年全面依法治市工作要点》，从立法、执法、司法、守法普法四个环节提出22项工作任务，对年度法治建设重点任务进行部署。 3.6月底，要求各责任单位填报《东莞市2023年全面依法治市工作要点任务进展情况表》，进一步加强对镇街、部门落实依法治市任务的跟踪督导。 | 市委依法治市办秘书科
| 5 | 加强对镇街、部门落实依法治市任务的跟踪督导，推动法治建设工作部署落地见效。 | 一季度：参与制定2023年度依法治市工作要点，对“一规划两意见”进行部署推动。 二季度：开展半年度书面督察，督促落实工作进度。 三季度：根据年度重点督察内容开展专项督察活动。 四季度：开展年度书面督察和法治考评，总结评价年度实施情况。 | 开展“一规划两意见”中期评估，制作市法治建设“一规划两意见”任务分解表，敦促市委编办、市委宣传部等58个责任单位落实工作任务，压实工作责任，填报工作进展，为下来中央法治建设“一规划两纲要”中期评估提前做好准备。 | 法治督察科
（三）持续加强法治调研督察工作 | 6 | 研究制定年度法治调研工作计划，聚焦全市中心工作，研究更多更好的便民利企法治服务保障举措，提升调研的时效性、科学性、实用性。 | 一季度：制定《东莞市司法局2023年调研工作方案》。 二、三季度：开展法治建设调研，通过实地了解、开座谈会等形式收集素材资料。协助配合、跟踪落实各科室调研工作。 四季度：撰写形成法治建设调研报告。收集并汇编各业务科室调研成果。 | 制定《东莞市司法局2023年调研工作方案》，聚焦工作实践中存在问题，研究提出调研课题6项，涉及镇街综合行政执法、法治人才队伍发展、法治化营商环境、法律援助、社会治理等方面。承接调研课题2项，目前通过是滴调研收集素材资料。 | 法治调研科 | 各业务科室
| 7 | 制定《2023年法治督察重点内容清单》，建立我市法治督察人才库，开展法治领域典型案例专项督察，运用调研督察与书面督察相结合等方式，全过程跟踪法治建设“一规划两意见”落实情况。发挥好法治建设考评的“指挥棒”作用，认真研究吃透法治广东考评标准，科学高效抓好法治东莞考评工作，确保迎评考评工作精准到位。 | 一季度：完成2022年度法治东莞建设考评；起草制定2023年法治督察工作计划及重点内容清单，报请市委依法治市办会议审议后印发执行。 二季度：组织迎接2022年度法治广东考评；完善更新法治督察人才库；落实法治督察工作计划，抓好专项督察；推动法治建设“一规划两意见”落地见效。 三季度：制定2023年度法治东莞建设考评办法及考评指标；落实2022年度法治广东考评结果反馈整改工作；组织参与省、国家法治政府建设示范创建。 四季度：开展2023年法治东莞建设考评；起草东莞市2023年度法治政府建设情况报告。 | 一是完成2022年度法治东莞建设考评。组织市有关部门对32个镇街、33个市政府工作部门以及3个园区开展2022年度法治东莞建设考评，先后完成指标考核评分、委托广州大学开展第三方评估、评价日常监管情况等环节，形成《2022年度法治东莞建设考评工作情况报告》，报请市委依法治市委员会领导审定后，将考评结果向全市各单位通报，并将具体情况逐一反馈给各单位，要求其做好整改工作。 二是制定出台《2023年法治督察工作计划》。以市委依法治市办名义印发，明确五大类年度法治督察重点内容，提出六项法治督察项目，确保中央、省委法治建设决策部署落地见效；优先从市法治督察人才库中选派人员参与督察，持续更新法治督察人才库。 三是推进交通专项整治。充分发挥牵头抓总作用，组织召开动员部署会，推动建立专项整治领导小组，组建工作专班，制定出台《东莞市开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作的实施方案》。督促、指导市公安局、市交通运输局落实主体责任，对照中央依法治国办通报问题进行自查，全方位梳理线索问题，研究制定整治举措。加大宣传力度，营造良好的社会氛围，按时上报工作报告和信息。 四是做好法治广东建设考评迎评工作。及时将省考评文件转发给相关单位，明确考评具体任务要求，加强沟通协调，提请召开市委全面依法治市委员会办公室扩大会议部署考评工作。组织市委办、市委政法委等19个单位认真准备考评材料，逐项检查，完成材料申报、异议复核等工作，并持续跟进第三方评估工作，按要求收集2022年度法治正向新闻数据、协助分发调查问卷。 五是开展“一规划两意见”中期评估。制作市法治建设“一规划两意见”任务分解表，敦促市委编办、市委宣传部等58个责任单位落实工作任务，压实工作责任，填报工作进展，为下来中央法治建设“一规划两纲要”中期评估提前做好准备。 | 法治督察科 | 市委依法治市办秘书科、局各业务科室
二、聚焦服务中心大局，积极服务保障高质量发展
★（四）强化立法引领保障作用。 | 8 | 加强对起草单位的指导协调，推动出台法《东莞市物业管理条例》《东莞市出租屋治安与消防安全管理条例》等法规规章；聚焦优化营商环境、政务服务等重点领域，推动出台《东莞市优化营商环境条例》《东莞市12345政务服务便民热线管理办法》及配套政策文件。积极探索推动区域协同立法，推动解决跨区域问题，优化区域内资源配置共享，实现区域内协同发展。 | 一、二季度：根据各法规立法工作方案的安排，做好《东莞市优化营商环境条例》《东莞市物业管理条例》《东莞市出租屋治安与消防安全管理条例》3部法规案的起草和审查修改工作，经市政府常务会议审定后提交市人大审议；做好《东莞市火灾事故调查处理规定》审查阶段的征求意见和审查工作，指导市政数局做好《东莞市12345政务服务便民热线管理办法》的起草和调研论证工作。 三、四季度：配合市人大做好相关法规审议工作，推动法规尽快出台；完成《东莞市火灾事故调查处理规定》《东莞市12345政务服务便民热线管理办法》的立法工作，报市政府常务会议审议。 | 一是《东莞市优化营商环境条例（草案）》已报市政府审议，待市政府常务会议审议通过后以议案的形式提请市人大常委会审议；二是完成《东莞市物业管理条例（草案）》的审查工作，草案已报市人大常委会审议；三是完成《东莞市出租屋治安与消防安全管理条例（修订草案）》的审查工作，修订草案已报市人大常委会审议；四是《东莞市火灾事故调查处理规定（草案）》处于市司法局审查阶段，已开展草案第一轮征求意见工作，并召开草案立法协调座谈会，拟于近期修改完善后开展二次征求意见工作和召开立法座谈会；五是《东莞市12345政务服务便民热线管理办法（草案）》处于市政数局起草阶段，市司法局已指导市政数局完成立法工作方案的制定，规章的起草调研、座谈等工作，待市政数局修改完善草案后报市司法局审查。 | 法规一科 | 市住建局、市公安局、市发改局、市政数局、市消防救援支队 | “对标对表广深先进城市经验做法，全力打造与广深一体化的营商环境，加快制订《东莞市优化营商环境条例》”纳入《2023年“市政府一号文”任务分解表》；“加强基层社会治理、环境保护、城市品质提升等领域立法”纳入《2023年市政府工作报告任务分解表》
（五）法治赋能实体经济发展。 | 9 | 大力推进公平竞争审查制度落实，持续推进涉及新行政处罚法、优化营商环境以及不利于实体经济发展的法律、规章和规范性文件清理工作。建立重大招商引资项目全过程法律保障工作机制，积极探索研究拓展连片产业空间、推进镇街工业园整治改造等领域存在问题，进一步完善依法平等保护企业合法权益、营造更好发展环境的制度体系。 | 全年推进：在审查法规规章和规范性文件过程中，继续督促起草单位落实公平竞争审查工作，发现违反公平竞争情形的，严格要求起草单位修改，对于界定有困难的，建议征询市市场监管局意见，确保我市出台的规范性文件不存在违反公平竞争的情形；对于涉企业规范性文件，要求起草单位采取听证会、座谈会、书面征求意见、问卷调查等方式征求企业、行业协会和商会的意见，充分保障企业的知情权和参与权；在合法性审查中发现不利于实体经济发展以及违反新行政处罚法等内容的，严格督促起草单位修改完善，从制度上保障我市制造业高质量发展和营造法治化营商环境。 | 上半年，我科共督促起草单位、镇街对106份文件进行公平竞争审查，防止发生排除、限制市场竞争的规定。同时，要求送审单位就27份涉及企业切身利益的规范性文件充分听取企业、行业协会或者商会的意见，确保企业的参与权和知情权得以保障，确保相关政策文件能够符合企业所需所盼，并确保及时了解企业所需、困难所在，落实我市稳增长、稳外贸、保就业的发展政策。 | 法规二科
| 10 | 持续做好市政府涉企文件的合法性审查工作，加强对全市政府法律顾问工作的指导，预防和化解行政决策法律风险。 | 一季度：通过制作法律事务短视频方式，加大学习培训土地、合同等领域的法律业务。 二季度：请市政府法律顾问针对实体经济法律事务举办线上讲座。 三季度：在局拟举办的科室负责人和司法分局负责人培训中，加入公平竞争审查业务培训。 四季度：通过制作法律事务短视频方式，加大学习培训城市更新、公司等领域的法律业务。 | 上半年，顾问科制作合同履行中的不安抗辩权、先履行抗辩权、情势变更、不可抗力、定金和违约金、土地和林地权属争议调处程序等短视频培训，供部门镇街政府法律顾问人员参考学习，提升我市法律顾问队伍服务实体经济的业务水平。 | 政府法律顾问工作科
三、加快建设法治政府，助力创优公正高效法治环境
（六）健全依法行政决策机制。 | 11 | 落实重大行政决策程序相关规定，提请出台《东莞人民政府2023年度重大行政决策事项目录》，加强《东莞市行政规范性文件管理办法》和《东莞市重大行政决策程序规定》执行情况的法治监督，督促指导各部门切实守好“合法性审核”第一关。不断推动重大行政决策草案预公开和公众参与力度，线下积极听取各方意见，线上通过新媒体平台广泛征集意见建议。 | 一季度：发出申报通知，并审核拟定《东莞人民政府2023年度重大行政决策事项目录》初稿，上报市政府审定。 二、三、四季度：《东莞人民政府2023年度重大行政决策事项目录》出台后，严格要求决策承办单位按照法定程序，做好决策各项工作，积极采取微信公众号＼门户网站＼调查问卷以及书面征求意见等方式征求公众意见，并做好意见反馈工作。在本单位法制机构对决策事项进行合法性审查时，同时征求本单位法律顾问和公职律师意见；市司法局对市政府重大决策事项进行合法性审查时，征求市政府法律顾问和公职律师意见，充分发挥法律顾问和公职律师作用。在审查规范性文件和重大决策时，督促起草单位严格落实《东莞市行政规范性文件管理办法》和《东莞市重大行政决策程序规定》的制度要求，并继续将贯彻落实情况纳入2023年度的法治东莞考评指标，加强执行情况的法治监督。 | 2022年4月16日，经市委市政府同意，以市府办名义印发了《东莞市人民政府2023年度重大行政决策事项目录》，将市自然资源局等三个部门的四个项目纳入本年度市政府重大决策事项。其中，市自然资源局的《东莞市国土空间规划》已经完成了全部重大决策程序，并报市人大审议。其余三项重大决策也正在按法定程序履行制定流程。上半年审核市政府规范性文件13份（已出台7份），前置审查部门规范性文件40份，备案审查镇街园区规范性文件53份。经我科审核、备案的规范性文件均严格按照《东莞市行政规范性文件管理办法》的程序要求履行全部制定修订程序，既符合上位法规定又适应我市实际情况，具有较强的可操作性。 | 法规二科
| 12 | 充分发挥政府法律顾问作用，推动重大行政决策的合法性审查与风险评估，确保重大行政决策100%经过合法性审查并及时依法向社会公开。 | 全年推进：认真审查重大行政决策，组织市政府法律顾问对重大行政决策进行法律审查。 | 根据《东莞市人民政府2023年度重大行政决策事项目录》的规定，2023年市政府共有4个重大行政决策事项，目前已办理2个，分别为《东莞市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《东莞市促进个体工商户转型升级推动市场主体高质量发展若干措施》，在办理过程中均已按规定组织政府法律顾问和公职律师进行合法性审查。 | 政府法律顾问工作科
（七）推动提升行政执法能力水平。 | 13 | 出台《东莞市全面提升行政执法人员素质工作方案》《东莞市案卷评查工作常态化实施方案》，指导全市执法单位开展行政执法工作。开展“基层行政执法规范提升年”活动，大力整治逐利执法、选择性执法等问题，进一步规范行政裁量权基准指定和管理，建立行政裁量权基准动态调整机制。推动行政执法信息平台升级和应用，推进与“一网统管”“一网通办”“综合网络化管理”“互联网+监管”“双随机、一公开”等平台的业务联动和数据共享。深化镇街综合行政执法体制改革成效，严格落实行政执法“三项制度”，大力推进“包容审慎监管”，推动各级执法部门积极上线应用广东省一体化行政执法平台办案。全面推行非现场执法系统，加强非强制手段的运用，推动提高执法队伍业务水平。创新运用非强制性监管手段，开展执法“观察期”制度试点工作，推行行政执法减免责清单制度全覆盖；加大重点领域行政执法监督力度，开展涉企行政执法乱作为、不作为、慢作为等突出问题整治，最大限度减少行政执法机关对企业正常经营活动的干预。 | 一季度：筹办镇街综合行政执法工作现场推进会，对广东省一体化行政执法平台有关数据进行编目，选取执法观察期试点单位。提请市委依法治市办印发《东莞市全面提升行政执法人员素质工作方案》 二季度：调研各执法单位推行包容审慎监管工作情况，推动各执法部门出台减免责清单,实现清单全覆盖。组织开展行政执法业务培训。提请市依法行政领导小组印发《东莞市案卷评查工作常态化实施方案》。 三季度：开展行政执法案卷评查，重点抽查涉企执法案卷。 四季度：对各执法单位落实行政执法“三项制度”情况进行检查。 | 1.今年2月23日在寮步镇组织召开了全市镇街综合行政执法工作现场推进会。市委常委、政法委书记、依法治市办主任梁杰钊出席会议并讲话，副市长、市公安局局长乔雷主持会议。 2.协调推动全市行政执法数据主题库建设、六类执法数据归集共享工作，截至目前，全市行政执法数据主题库基础数据已完成订阅并编目挂接至省“一网共享”平台，东莞“粤执法”行政检查、行政处罚、行政强制3类行为数据22张库表已编目挂接至省“一网共享”平台。 3.提升行政执法人员素质，组织全市行政执法工作人员参加学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题视频培训，4月份以市司法局名义印发《关于做好行政执法人员业务素质提升有关工作的函》，要求各单位公示行政执法职权分解表，落实好行政执法责任制。 4.推动各执法单位落实包容审慎监管执法，目前已有六个部门制定出台减免责清单。 5.推动我市“粤执法”平台功能完善和全面办案，我市平台上半年累计产生案件9845宗，其中行政检查7117宗，行政处罚2728宗。 6.大力开展行政执法案卷评查工作，上半年共评查行政执法案卷156宗。 | 行政执法协调监督科 | 市政数局、市执法部门
（八）深化行政复议应诉规范化建设 | 14 | 积极发挥监督规范职能作用，综合采取制发意见书、通报等手段倒逼依法行政，深化“办理一案、出台一策、规范一片”监督效能，从源头上预防和减少行政纠纷。推广应用全国行政复议应诉工作平台，推行网上受理、掌上审查、线上送达，提升办案效率和便民服务水平。加强行政复议能力建设，优化涉企行政复议案件办理程序，重点审查涉企行政审批、行政处罚和行政收费等行政执法事项，实质性化解群众合理合法诉求。 | 一季度：做好全国行政复议工作平台上线准备及启用工作。 二、三季度：进一步加强行政复议规范化建设，优化审理程序，做好上半年行政复议案件的统计总结。 四季度：做好全年行政复议案件的统计总结，起草年度行政复议报告提请市政府审定。 | 一是完善全国行政复议工作平台适用，实现行政复议案件实时录入、线上审理。二是规范行政复议抄告、复议决定监督履行制度，出台了《东莞市行政复议决定履行监督规定（试行）》，切实保障行政复议决定书、建议书、意见书落实履行。 | 行政复议科
| 15 | 贯彻落实《关于进一步加强行政诉讼应诉工作的若干措施》（粤法治委发〔2022〕8号），强化府院联动和指导监督，提升行政机关依法行政能力和行政应诉水平。 | 一季度：与市两级法院就进一步贯彻落实《若干措施》进行专题研究。 二、三季度：贯彻实施《若干措施》；提请市政府负责人出庭应诉。 四季度：督促行政机关按规定落实“双报告”制度；完善行政应诉工作考核。 | 分别于2月24日、3月28日与两级法院召开行政应诉工作座谈会，专题研究具体落实措施，就进一步强化府院协调联动，推进行政机关负责人出庭应诉常态化，发挥行政应诉监督作用等事项达成共识。重点对行政机关负责人的认定标准，出庭应诉案件重点类型，出庭数和出庭率予以明确和细化。上半年各级行政机关负责人出庭应诉案件723宗，同比增长20%，约占法院开庭审理案件的75%。目前，市政府负责人出庭应诉的案件筛选工作正在进行中。 | 行政应诉科 | 市中级人民法院、市第一人民法院、各镇街（园区）、市属各部门
四、做实做优公共法律服务，增强惠民生促经济实效
(七)持续深化公共法律服务供给侧改革 | 16 | 大力优化整合公共法律服务资源，推动区域性公共法律服务平台建设。创新“仲裁+公证”“调解+仲裁”等深度融合模式，贯彻落实《广东省司法鉴定管理条例》，开展司法鉴定行业检查，规范司法鉴定活动；指导做好东莞仲裁委换届工作，不断完善创新工作制度，支持我市仲裁行业健康有序发展。 | 一季度：加强与市人力资源和社会保障局沟通联系，做好广东省公共法律服务系列司法鉴定人专业职称评审工作。充分发挥东莞仲裁委聘任的港澳台仲裁员在涉外仲裁中的优势和专业特长，提高涉外仲裁法律服务能力。 二季度：与空中普法基地-东莞电台《法治一线》节目组联合开展几期司法鉴定专题宣传节目，加强对东莞司法鉴定行业的普法宣传。开展《广东省司法鉴定管理条例》知识考试和贯彻落实情况实地检查活动。筹办湾区仲裁高质量发展主题论坛，并向相关部门进行报批。 三季度：做好司法鉴定机构诚信等级评估工作。指导做好东莞市司法鉴定协会换届选举，指导谋划部署新一届协会工作任务。与金融、住建、工商联等部门进行对接，探讨建立仲调合作机制可行性模式。 四季度：新建成一批区域性公共法律服务实体平台。加强与港澳法律仲裁同行对接交流。 | 已完成我市2022年度广东省公共法律服务系列司法鉴定人专业职称评审工作，2022年度司法鉴定机构诚信等级评估工作。3至6月组织19位司法鉴定人、分7期，走进东莞市空中普法基地，针对群众关心的法医物证、临床、毒物、病理、精神病，文书和痕迹鉴定领域，向群众普及司法鉴定专业知识，分享司法鉴定故事。在《广东省司法鉴定管理条例》颁步实施一周年之际，组织全市149名司法鉴定人、拟申请执业人员及司法鉴定助理参加条例知识考试。已指导28个镇街开展了公共法律服务进社区、进园区、进商圈，设立区域性公共法律服务工作室54个。 充分发挥东莞仲裁委聘任的港澳台仲裁员在涉外仲裁中的优势和专业特长，进一步增聘港澳台仲裁员，目前共有香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区仲裁员共20名。4月10日以“守正创新、砥砺奋进，推动东莞和粤港澳大湾区仲裁事业高质量发展”为主题，成功举办东莞市粤港澳大湾区仲裁高质量发展论坛，获南方日报、南方+、东莞广播电视台等媒体广泛宣传报道。 | 公共法律服务管理科
| 17 | 壮大涉外律师人才队伍，抓好案件质量监督管理，提高行业服务能力水平；深入开展“法治体检”活动，组织莞港澳法律交流等培训活动，提高法律服务行业涉外法律服务能力，为涉外企业解决纠纷、经营维权提供有力的法律服务保障。 | 一、二季度：指导市律师协会举办涉外法律服务优秀成果征集评选活动，组织全体律师参加涉外律师ESG非诉业务培训，指导市律师协会编写《涉外案例汇编》 三季度：举办涉外法律业务培训活动（主题待定） 四季度：第三季度到第四季度，跨季度开展法治体检活动并开展商务法律服务月活动 | 已于2023年2月9日指导市律师协会举办涉外法律服务优秀成果征集评选活动；编写《2023年东莞市律师协会涉外法律案例汇编》。 | 律师工作管理科 | 市律师协会
| 18 | 积极拓展创新业务领域，深化公证“互联网+”服务。 | 一季度：依托各级公共法律服务平台开展公证普法宣传工作，鼓励公证机构延伸服务至村、社区，深入开展“公证进村、社区”活动，进一步优化公证服务举措。 二季度：持续开展“我为群众办实事”法治为民实践活动，与妇联、工商联等相关部门开展联合推广公证法律服务。 三季度：利用“七一”“八一”等时间节点开展宣传活动，深入企业、商会开展“点对点、一对一”公证法律服务宣传工作。 四季度：利用“宪法宣传周”等宣传时间节点，联同镇街司法分局开展公证普法宣传工作。 | 今年上半年，共开展公证机构周末“公证进社区”活动10场次，共办理公证119件，服务695人次。 我市公证机构积极推动公证服务窗口前移，延伸公证服务触角，分别在黄江镇公共法律服务中心、大朗镇公共法律服务中心、洪梅镇市民中心增设公证服务窗口，打通公证服务“最后一公里”。 | 公证管理科
| 19 | 优化“半小时法律援助服务圈”，用好农民工欠薪维权“快速通道”和未成年人、老年人、残疾人、军人军属等特殊群体“绿色通道”，充分保障特殊群体的合法权益，持续开展“我为群众办实事”法治为民实践活动，让法治建设成果更多更公平惠及市民群众。 | 一季度：在东莞城市学院新建法律援助工作站，吸纳法学教师以及法学专业学生成为法律援助志愿者。对2022年获司法部、省司法厅评选采纳的优秀法律援助案例承办律师，在群体性、疑难复杂的法律援助案件办理中取得良好社会效果的律师及律师事务所进行通报表扬。 二季度：与市检察院、民政局、妇联等单位合作，完善妇女、未成年人等特殊人群的法律援助工作沟通协助机制。修订我市法律援助案件质量评估评分细则，修改完善法律援助归档文书模板，为规范律师办理法律援助案件提供更细化的指引。 三季度：全市开展法律援助宣传月活动，结合“法援惠民生”系列品牌建设活动，集中宣传法律援助法。与东莞广播电视台《平安东莞》栏目推出系列法律援助专题节目，继续在东莞普法公众号《法援在身边》栏目以案释法。 四季度：开展法律援助案件质量监督活动，采用庭审旁听、回访受援人、组织案件质量同行评估、征询办案机关意见等方式了解监督律师办理法律援助案件情况，动态更新法律援助律师库，及时将办理案件质量差的律师清除出库。 | 2023年6月在东莞城市学院挂牌成立法律援助工作站；对获评2022年广东省十大案例以及2022年获司法部入选案例库的案件承办律师进行通报表扬；新增与市妇联维权服务站、团市委12355青少年综合服务平台等部门的合作。加强案件质量把控，新制作了《律师承办案件流程指引》，修改完善了民事（行政）、刑事法律援助案件质量评估评分表、法律援助案件归档目录和会见、阅卷、庭审笔录等律师办案材料模板，为规范办案流程、规范办案材料的制作及整理提供更具体、细化的指引。2023年上半年，全市共受理法律援助案件7155宗，同比增长36.23%，代拟法律文书404宗，为当事人挽回经济损失9055万元，值班律师开展法律帮助7232宗。 | 市法律援助处 | 各镇（街道）司法分局
★(八)打造“全链条”服务企业模式 | 20 | 充分发挥公共法律服务实体平台作用，整合律师、公证、法律援助、人民调解、仲裁等法律服务资源，推行“一窗办多事”，持续加强涉实体经济公共法律服务供给。鼓励司法鉴定机构对涉企司法鉴定委托，依法快速办理业务。积极推动仲裁体制机制创新，设立仲裁靠前便利服务企业站点，加快“智慧仲裁”信息化建设，服务实体经济健康发展。 | 一季度：梳理仲裁涉企法律服务事项清单。持续优化完善仲裁服务管理系统，探索打造更高效便利的智慧仲裁系统。 二季度：调研指导司法鉴定行业做好服务涉企委托工作。推出仲裁涉企法律服务事项清单。探索在重点镇街园区设立商事仲裁靠前便利服务企业站点。 三季度：升级整套仲裁服务管理系统，实现仲裁程序全流程“线上办”，为广大企业提供优质的“智慧仲裁”服务。 四季度：争取在重点镇街园区试点设立1-2个商事仲裁便利服务企业站点。 | 上半年，组织落实法律服务人员（包括律师、公证员、司法鉴定人、法律援助人员）共792人次进驻广东法网网络平台值班。出台《东莞市司法局关于深化公共法律服务实体平台的指导意见》（东司〔2023〕28号）和《关于规范公共法律服务实体平台工作记录的通知》，指导基层提升公共法律服务精准化水平和为民服务实效。涉企业委托鉴定194宗，其中法医临床鉴定146宗，法医病理的死因文证审查3宗，笔迹鉴定38宗，指印鉴定7宗。 深入贯彻落实市司法局《关于提升法律服务水平助力实体经济高质量发展的工作方案》，即时响应企业需求，上半年受理上市公司案件量占比达23%。优化涉企法律服务范围包括仲裁立案、仲裁机构证明、仲裁收退费、智慧仲裁等。针对企业紧急迫切需求，安排专人协助快速立案。已为22家拟上市公司出具相关证明。简化退费流程，经调解或和解结案的案件，主动办理退费。优化完善案件管理系统，完善线上操作指引，探索线上送达机制，推出仲裁案件全流程线上办理，为企业提供全面的“智慧仲裁”服务。积极推动仲裁法律服务端口前移，积极与滨海湾新区、松山湖园区沟通联系，为后续在制造业企业和高科技企业集中的镇街园区设立靠前服务站点做好准备。 | 公共法律服务管理科
| 21 | 健全与工商联沟通联系机制，优化“律所联商会”工作机制，组织开展商务法律服务月等活动，深入推进律师服务进园区、进工厂，持续打造惠企公益法律服务品牌。支持发展涉外法律服务业，积极参与港澳法律服务规则衔接、机制对接，服务企业防范应对海外法律风险。 | 全年推进：第三季度到第四季度，跨季度开展法治体检活动并开展商务法律服务月活动 | 于已2023年4月28日印发《关于组织村（社区）法律顾问开展律师为企业“法治体检”专项活动的通知》。 | 律师工作管理科
| 22 | 提升公证、仲裁、司法鉴定“助企”质效，组建公证机构暖企服务团，完善涉企服务事项清单，深化“产业链+公证”模式，推广一对一公证服务协议，有效满足民营企业公证法律服务需求。 | 一季度：完善、编印公证服务企业宣传手册。 二季度：深化“产业链+公证”模式，完善一对一公证服务协议，制定公证服务企业推广计划。 三季度：调研走访所属辖区“专精特新”、高新技术企业，为有需求的企业提供“点对点、一对一”的公证法律服务，签订一对一服务协议，打通公证优化营商环境建设的“新脉络”。 四季度：利用宪法宣传周等宣传时间节点，通过公证普法宣传方式，深入企业一线，为企业提供公证上门法律服务。 | 今年上半年，已完成涉企服务宣传小册子的定稿，下来将推动印发工作落地。深化“产业链+公证”模式，以优质、高效的公证法律服务助力我市高质量发展。我市公证机构积极与镇街工商联、企业座谈交流，其中东莞公证处与马可波罗签订党建共建协议，东部公证处受邀成为常平镇工商联法律顾问，南华公证处与长安工商联13家企业签订合作服务协议。 | 公证管理科 |  | “深化公证体制机制改革，保障房产交易安全高效”纳入《2023年市十件民生实事任务分解表》
| 23 | 加强商事调解工作，建立商事调解协调机制，提升商会人民调解工作水平，着力打造商事调解“东莞样本”。加强知识产权调解组织和调解员队伍建设，有效预防和化解专利、商标等知识产权领域的矛盾纠纷。 | 一季度：推动成立本地商事调解组织，加强与北京融商“一带一路”国际商事调解中心东莞调解室、市新的社会阶层人士联合会人民调解委员会交流，强化对商事调解工作的业务指导；走访市中级人民法院，强化诉调对接工作，共同推动商事调解。 二季度：走访市知识产权纠纷人民调解委员会，加强业务交流，强化市调协的行业管理作用，推动知识产权调解组织和调解员队伍建设；推动商事调解组织主动承接包括法院移送的矛盾纠纷案件，化解商事领域矛盾纠纷；建立健全商事调解组织管理制度规范，强化行业自律管理。 三季度：外出学习先进做法，拓宽工作思路； 四季度：积极发挥商事调解组织、商会调解组织的作用，强化品牌塑造，打造东莞样本。 | 创新培育本土商事调解组织，推动成立东莞市东易商事调解中心，强化司法行政业务指导，建立健全商事调解工作机制，深化与两级法院联系对接，加强对外交流合作，提升商事调解工作水平，着力打造商事调解“东莞样本”。指导市调协联合省律协商事调解法律专业委员会举办知识产权调解业务沙龙研讨会，强化业务交流。 | 人民参与和促进法治科
★（九）深入推进普法依法治理工作 | 24 | 全面实施“八五”普法规划，深入实施公民法治素养提升行动，落实年度“用法治方式规范公民行为习惯养成”基层行项目，健全“八五”普法讲师团服务清单，分层分类开展精准普法，促进普法从单向式传播向订单化服务转变。强化“谁执法谁普法”责任落实，组织第六届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动，开展履职报告评议“回头看”，推行国家机关普法责任清单的动态管理，着力打造长效化普法新模式。结合乡村振兴战略，深入推进民主法治示范村（社区）创建，做实做细做优“法律明白人”培育工程，推动法治乡村建设水平不断提升。广泛宣传《中华人民共和国民法典》《知识产权保护法》等涉企法律法规，推动普法主体加强助企惠企利企政策宣传、解读，进一步提升服务企业法治能力水平。 | 一季度：印发《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021－2025年）任务分解表》；完成我市第九批全国民主法治示范村（社区）创建命名工作。 二、三季度：结合“八五”普法规划任务分工，制定东莞市第六届“谁执法谁普法”履职报告评议活动方案；结合广东省民主法治示范村（社区）评议工作部署，启动示范创建督导工作，选定8个以上村（社区）作为培育对象；启动民营企业普法及法律服务专项工作。 四季度：1.实施东莞市第六届“谁执法谁普法”履职报告评议活动。2.组织开展2023年广东省民主法治示范村（社区）创建验收、申报工作。3.围绕方案的各项措施指标落实情况，由市司法局会同市工商联等相关部门总结验收，总结存在问题、提出整改措施，制定民营企业普法及法律服务供给常态化工作方案 | 印发《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021－2025年）任务分解表》，新增3个全国民主法治示范村（社区），启动东莞市第六届“谁执法谁普法”履职报告评议活动。 | 普法与依法治理科 | 各镇（街道）司法分局 | “落实‘八五’普法清单，推进多层次多领域法治创建”纳入《2023年市委重点工作任务分解表》；“落实‘八五’普法责任清单，开展村（社区）民主法治示范创建”纳入《2023年市政府工作报告任务分解表》
五、筑牢安全发展防线，维护社会大局和谐稳定
（十）扎实推进社区矫正和安置帮教工作 | 25 | 深入贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，进一步完善社区矫正委员会的会议制度，积极推进“平安社矫”“智慧社矫”建设，持续推动社区矫正中心、教育帮扶基地等场所建设，构建“线上+线下”教育矫正机制，提高社区矫正工作科技化、智慧化、实战化水平。培树“智慧矫正”标杆样板，加快建成一批规范、达标的智慧矫正中心，推动社区矫正传统工作模式转型升级。开展社区矫正“规范管理年”和“中心开放日”活动，加强联合执法检查，推动执法工作职责化、标准化、程序化。 | 一季度：召开市社区矫正委员会会议，推动出台《东莞市社区矫正协同工作方案》；加强隐患排查整治，做好春节假期及两会期间安保工作；指导茶山司法分局继续完善“智慧矫正中心”创建工作，做好迎接司法部考核验收的准备；协调政法委和公安等部门，指导司法分局引入“雪亮工程”视频资源数据，深化社区矫正智能视频分析重点应用；配合检察机关开展社区矫正检察监督重点工作。 二季度：通过公开招投标购买专业的社会力量开展社区矫正“每月一主题”教育和心理辅导等工作；开展社区矫正上半年“震撼教育”，组织社区矫正对象到监狱现场接受教育；推进社区矫正对象纳入网格化管理试点工作；召开全市“智慧矫正中心”创建工作培训会议，指导司法分局开展“智慧矫正中心”创建工作。 三季度：开展暂予监外执行社区矫正对象病情集中复查活动；开展社区矫正下半年“震撼教育”，组织社区矫正对象到监狱现场接受教育；组织开展社区矫正案件和档案管理交叉评查活动；指导司法分局开展“智慧矫正中心”创建工作，对创建条件成熟的司法分局依程序向省司法厅提交申报请示和材料。 四季度：组织开展社区矫正中心“开放日”活动；召开全市社区矫正业务培训会议；指导司法分局开展“智慧矫正中心”创建工作；与检察部门开展社区矫正联合执法检查活动。 | 召开市社区矫正委员会会议，并出台《东莞市社区矫正协同工作方案》，加强各成员单位协同执法，推动社区矫正纳入网格化管理等工作；加强春节、两会和五一等重大节假日监督管理，强化重点人管控，落实值班和重大事项报告制度，确保社区矫正工作持续安全稳定；对茶山“智慧矫正中心”创建工作进行再梳理完善，升级优化智能电话报告和智能视频分析等重点应用，指导洪梅、横沥和沙田等司法分局对社区矫正中心场所升级提档，指导长安和大朗等司法分局完成“雪亮工程”视频资源数据申请；配合市人民检察院到凤岗和沙田等司法分局开展社区矫正检察监督重点工作；到洪梅、虎门和黄江等17个司法分局检查督导，对存在监管风险的6个司法分局下发限期整改通知书；已通过公开招投标购买专业的社会力量开展社区矫正“每月一主题”教育和心理辅导等工作；已组织120名社区矫正对象到东莞监狱接受“震撼教育”，进一步增强社区矫正对象身份意识和遵纪守法意识；在大朗镇召开全市“智慧矫正中心”创建工作培训会，32个司法分局共47名工作人员参加了培训。 | 社区矫正管理科 | 各镇（街道）司法分局
| 26 | 全面落实《安置帮教工作责任清单》 | 全年推进:强化安置帮教工作督导检查，推动帮扶救助、教育管控有关政策措施落实，最大限度预防和减少重新违法犯罪、消除社会不安定因素，推动形成社会治理新格局。 | 全面落实《安置帮教工作责任清单》，严格执行“必接必送”制度，扎实做好刑释解矫人员的安置帮教各项工作。衔接了363名刑释解矫人员，其中双列管85名、三假人员2名。强化风险隐患排查，排查出有组织犯罪的刑释解矫人员11名，并督促分局做好跟踪管控。目前，全市在册安置帮教人员6946人，其中双列管2914人、重点人员323人。 | 人民参与和促进法治科
★(十一)加快构建大调解工作格局 | 27 | 完善矛盾纠纷化解后的综合分析研判评估机制，强化案件回访制度，加大诉源治理力度，进一步提升调解效率和群众满意度。全面推广运用“莞邑调解”在线解纷平台，深入开展“调解工作双提升工程”，开展调解“领军计划”系列活动，以先进带后进，多维度开展调解业务培训和工作交流，提升队伍解纷能力和调解组织社会公信力。加快推进“莞邑调解”在线解纷平台二期项目建设，更好地满足群众多元化的调解需求，进一步完善“人民调解+司法确认”工作机制，加强业务程序衔接，切实将矛盾纠纷化解在基层，解决在源头。 | 一季度：组织全市调解组织开展基层矛盾纠纷排查化解专项行动，加强涉民生领域矛盾纠纷排查化解以及加强重点人管控，强化人民调解后半篇文章工作，推动落实案件回访制度；深入调解一线，加强监督检查，推动调解工作规范化建设；加大“莞邑调解”平台的宣传力度，引导群众、调解员使用；完成莞邑调解二期项目60%以上开发任务，开展项目阶段性测试； 二季度：开展人民调解示范点创建及等级调解员培训工作；完成莞邑调解二期项目文档输出以及项目80%以上开发任务；加强与市中级人民法院沟通，健全“人民调解+司法确认”工作机制，提升“莞邑调解”平台与诉服平台线上司法确认工作效率，充分发挥司法确认的制度优势； 三季度:组织有关部门和调解机构对莞邑调解二期项目试运行，进一步完善功能点； 第四季度：完成调解“领军计划”示范点创建及等级调解员培训工作，有效提升调解员综合素质和解纷能力；完成莞邑调解二期项目全部开发任务，正式上线推广使用，更好地满足群众多元化的调解需求。 | 完成项目文档输出以及项目85%以上开发任务；完成项目文档输出；推动项目部分功能试运行；组织有关部门和调解机构对项目试运行。 | 人民参与和促进法治科 | 市政务服务数据管理局、市公安局、市人力资源社会保障局、市中级人民法院 | “坚持和发展新时代‘枫桥经验’，加快‘莞邑调解’平台二期建设”纳入《2023年市委重点工作任务分解表》；“加快‘莞邑调解’平台二期建设”纳入《2023年市政府工作报告任务分解表》
六、加强司法行政队伍建设，营造干事创业良好氛围
（十二）在加强党的政治建设上下功夫 | 28 | 要旗帜鲜明讲政治，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，落实到服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。强化理论武装，弘扬斗争精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在真学真信笃行习近平法治思想上持续用力，不折不扣做到“十一个坚持”，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。 | 一季度：按照党中央、省委、市委部署，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 二季度：深入开展主题教育，通过中心组学习、党组会学习、支部“三会一课”和主题党日活动的平台，进一步锤炼党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 三季度：结合主题教育，开展纪律教育学习月活动。 四季度：组织召开主题教育专题民主生活会、组织生活会。 | 通过党组会及时传达习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神，全面把握开展主题教育的目标要求和工作安排，充分做好有关准备工作。要深刻理解把握党中央、省委和市委关于主题教育的部署安排，认真贯彻落实《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，做好前期准备工作，及时研究制定工作方案，广泛征求意见，为下一步深入推进主题教育打牢坚实基础。抓好宣传动员，将学习资料汇编成册分发到个人手中，保证主题教育全覆盖。依托外出调研、“三会一课”、主题党日等活动载体，全面调动干部职工学习积极性，为开展主题教育营造良好的学习氛围。 | 政治处
| 29 |  | 一季度：持续全面贯彻《东莞市司法局学习贯彻党的二十大精神工作方案》和《关于推动学习宣传贯彻党的二十大精神走在前做表率的具体方案》，通过开展主题党课、专题组织生活会、举办专题辅导、青年领读学习等方式，组织认真学习研讨。 二季度：持续学习贯彻党的二十大精神，制定《2023年东莞市司法局党的建设工作要点》及《组织生活通知单》，并抓好落实。 三季度：各支部围绕年度工作计划深入抓好党建各项工作。结合开展党建主题教育，深入推进党建品牌创建，推动机关党建工作创新。 四季度：总结提高，各支部深入分析党建工作开展情况，梳理党建工作成绩和不足，有效提供党建能力水平 | 一是各支部深入开展党的二十大精神学习，通过"三会一课”、专题辅导、主题党日、组织生活会等制度学习；二是组织机关党员干部撰写党的二十大学习心得体会，择优2篇报送市直工委；组织支部开展党建品牌创新案例工作，向直工委报送3个党建品牌；三是开展机关党组织党建工作述职评议考核和民主评议党员工作；四是积极开展机关党建评学，各支部认真组织开展“学思践悟党的二十大精神大家谈”主题活动，经历了自主阅读、开展讨论、交流共享等三个阶段，共计115名党员干部参与交流分享学习心得感悟。 | 机关党委
（十三）在团结奋进担当履职上下功夫 | 30 | 深刻领会和把握党的二十大对法治建设的部署要求，深入贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握统筹推进全面依法治市和司法行政工作的主责主业，聚焦服务保障高质量发展这条主线，全面提高依法履职水平。推进干部专业化能力“迭代升级”，科学制定学习培训计划，组织基层分局、局机关科室业务骨干等开展学习培训，通过多种形式的学习，把干部学习培训的成果转化为实际的工作效率，学以致用。完善干部激励关怀体系，在坚持正向激励基础上，反向探索破解“难下”困局，积极疏通干部进出渠道。坚持严管有“尺度”、厚爱有“温度”，激励和约束并重，把思想引领、人文关怀、心理疏导和日常监督贯穿队伍建设始终，进一步激发干部干事创业的热情。 | 一季度：根据市委组织部主体班次培训计划，结合我局实际，做好年度培训计划安排。 二季度：筹备政府法律顾问业务骨干培训班，计划第三季度举办。在全系统开展跟班学习活动。 三季度：推进干部能力“迭代升级”，做好年轻公务员“学比赶超”相关工作。 四季度：全年度做好公务员考核评价、选拔任用、谈心谈话、日常监管等工作。 | 做好评优评先工作。协助市委组织开展市管干部考核评价，扎实开展局机关公务员2022年度考核和2022年第四季度平时考核，协助局党组评选年度优秀公务员22名。协助做好选拔任用工作。协助市委组织部完成4名市管干部晋升职级，开展完成1名聘员的招聘工作，完成2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”工作，做好镇街司法分局人员任免调动协管工作。抓好干部培训统筹安排。根据组织部下达的年度培训指标，制订干部年度培训计划，组织各级干部共60人次赴市委党校、市会议大厦参加相关主题培训班，做好培训保障工作。做好人事管理日常工作。做好全局公务员和聘员的工资核算、标准调整、提请发放以及个税申报工作，指导3个公证处开展岗位设置调整和岗位聘用备案。做好年度内到龄退休干部统计工作，办理处级干部退休1人次，办理事业干部退休1人次，公务员登记2人次，遴选报送巡察人选3人次。五是推进重点工作。根据省司法厅年度重点工作安排以及局年度重点工作计划，确定调研选题，开展实地考察调研。与省厅、市委编办及市信用办沟通处理好统一社会信用代码重码问题，协助配合律师行业党委完成律师协会换届工作。六是抓好组工干部能力建设。派出工作人员参加市委组织部选人用人专项检查工作，以岗代训提升组工干部业务水平。 | 政治处
| 31 |  | 全年推进：全面贯彻党的二十大精神，进一步增强党组织政治功能和组织功能，积极开展我为群众办实事和“双报到”，结合支部服务窗口、工作职能等情况，设立“党员先锋岗”“党员志愿服务队”，广泛开展“亮身份、亮职责、亮承诺”活动，发挥党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。 | 一是深入开展“双报到”报到工作，深入高埗镇芦村村慰问扶贫，开展社区创文宣传、法律服务、慰问探访等服务；二是各党支部分别与莞城妇联、南城街道胜和社区、万江滘联社区、马可波罗控股股份有限公司、广东海新智能厨房股份有限公司等联合开展主题党日活动，结对共建；三是机关党委参与联学共建。积极参与市生态环境局、市总工会、东莞日报社等组织党建工作资源共享，优势互补联学共建活动。 | 机关党委
（十四）落实全面从严治党主体责任 | 32 | 坚定不移推动正风肃纪反腐，落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒纠“四风”。强化干部队伍监督管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，统筹主体责任和监督责任，巩固反腐败斗争成效。 | 一季度：健全完善廉政防控措施，强化责任监督制度，制定《中共东莞市司法局党组2023年党风廉政建设主体责任清单》《东莞市司法局2023年党风廉政建设工作要点》。 二、三季度：推进工作落实，强化监督、完善制度，健全工作机制。 四季度:按工作安排逐步落实。做好总结考核工作。 | 一是深入组织各支部党员干部参观市廉政教育基地和革命红色基地等开展主题党日活动，认真开展违规吃喝收礼、酒驾醉驾等问题自查自纠工作，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。二是机关纪委扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿各环节，对照“六个是否”进行深入剖析，检视自身存在问题，认真抓好整改落实，遵规守纪、廉洁守法。三是抓好审计监督整改落实，机关纪委健全完善审计整改报告制度，审计涉及离任责任财务财经管理制度整改事项4方面，提出审计建议3项事项，已整改完成，强化财务监督管理力度。持续组织开展岗位廉政风险大排查，强化对权力、资金、资源集中的重点部门和关键岗位监督，完善廉政风险防控措施。四是深入开展内部审计监督工作，建立聘用第三方审计机构对局直属单位及内部机构的财政财务收支等情况开展内部审计的机制。制定《2023年度市司法局关于对下属单位内部审计工作方案》，紧紧围绕重点内容和群众关心的问题对三个公证处开展审计工作。 | 机关党委
★为纳入《2023年市政府工作报告任务分解表》《2023年“市政府一号文”任务分解表》《2023年度市委重点工作任务分解表》《2023年市十件民生实事任务分解表》的项目